Дорожная карта по функционированию центра образования  
естественно-научной направленности «Точка роста» в 2022-2023 учебном году

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Мероприятие | Ответственные | Контрольный  показатель | Сроки выполнения |
| 1. | Разработка программ по общеобразовательным предметам «Биология», «Химия», «Физика» (новейшие ФГОС) | Казимирская Л.Б.  Коновалова Н.А.  Новикова Ю.А.  Прокуратова С.В. | Размещение программ на сайте | Август 2022 года (до 01 сентября 2022 года) |
| 2. | Разработка программ дополнительного образования и внеурочной деятельности (естественнонаучной направленности) | Семенникова О. А.  Казимирская Л.Б.  Новикова Ю.А.  Коновалова Н.А.  Прокуратова С.В. | Размещение программ на сайте | Август 2022 года |
| 3. | Проведение мониторинга/ фотомониторинга по работе Центра | Казимирская Л.Б. |  | 2022-2023 учебныйгод |
| 4. | Разработка плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре образования естественно — научного профиля «Точка роста»  на 2022/2023 учебный год | Семенникова О. А.  Казимирская Л.Б. |  | Август 2022 года (согласование на педагогическом совете в августе) |
| 5 | Ежеквартальный мониторинг выполнения целевых индикаторов (показателей), характеризующих ход мероприятий по созданию и функционированию Центра | Казимирская Л.Б. | Подготовка отчетной документации | Сентябрь – май 2022-2023 уч. года (раз в квартал) |